## Repartition
Module | Page | Description | Estimation (heures) | Personne
Base de données | — | Création du schéma complet : users, catégories, objets, photos, échanges, historique | 4 | Olivier
Auth Admin | Login admin | Formulaire login admin (login par défaut) + sécurité | 2 | Olivier
Auth User | Inscription | Formulaire d’inscription + validation | 3 | Olivier
Auth User | Login | Login utilisateur + sessions | 2 | Olivier
Categories | Admin catégories | CRUD catégories (ajout, modif, suppression, liste) | 4 | Miaro
Objets | Mes objets (liste) | Liste des objets du user connecté | 3 | Miaro
Objets | Ajouter un objet | Formulaire + upload multi-photos | 4 | Miaro
Objets | Modifier/Supprimer | CRUD complet des objets | 3 | Miaro
Catalogue | Liste objets | Liste publique des objets sauf ceux du user | 4 | Miarantsoa
Catalogue | Fiche objet | Affichage complet d’un objet (photos + infos propriétaire) | 3 | Miarantsoa
Catalogue | Proposer un échange | Formulaire pour choisir l’un de ses objets et proposer un échange | 4 | Miaro
Échanges | Liste échanges | Liste des propositions reçues et envoyées | 4 | Olivier
Échanges | Accepter/Refuser | Action d'accepter ou refuser un échange | 3 | Olivier
Échanges | Validation échange | Changer propriétaire + insertion historique | 3 | Olivier
Historique | Historique objet | Liste publique des anciens propriétaires + dates échanges | 4 | Miaro
Recherche | Barre de recherche | Recherche titre + filtre catégorie | 3 | Miarantsoa
Admin Stats | Statistiques admin | Nb utilisateurs, nb échanges validés | 3 | Olivier
Template UI | Template global | Intégration Bootstrap (header, menu, footer avec noms ETU) | 3 | Miarantsoa
Intégration | Intégration pages | Mise en page, liaison backend <-> frontend | 5 | Miarantsoa
Données test | — | Création dataset test réaliste | 2 | Olivier